“Áreas Continentais Prioritárias para Conservação e Restauração da Biodiversidade do Estado de São Paulo”.

Reunião: dia 07/março/2007

Local: sala de seminários Depto Zoologia/Ecologia, IB, USP

Participantes: Adriana Paese, Adriano Paglia, Alexandre Marino, Angélica Sugieda, Christiane Holvorcem, Daniela Coutinho, Giordano Ciocheti, Jean Paul Metzger, Maria Cecília Wey de Brito, Natália Ivanauskas, Ricardo Rodrigues, Vânia Pivello.

Objetivo da reunião:

- Discussão sobre a metodologia e protocolo para tratamento dos dados e priorização de áreas;

- Revisão das datas e prazos de entrega de material e fechamento do mapa de áreas prioritárias para conservação e restauração do estado.

Decisões e encaminhamentos:

1) Grupo mamíferos: Giordano ficou de entrar em contato com Cecília e Luciano (coordenadores do grupo) para auxiliar na discussão e fechamento do banco;

2) Grupo de espécies exóticas e invasoras: neste primeiro momento deverá ser feita uma checagem de quais áreas têm exóticas coletadas, para em seguida consultar cada pesquisador se considera que a espécie exótica de referido local é ou não invasora.

3) Grupo de invertebrados: André e Gustavo estão finalizando a lista de espécies de Lepdoptera e Adriana ficou de enviar ao Ricardo a planilha de ácaros para que o Ricardo converse com o especialista do programa Biota para fazer a revisão.

4) Escolha de espécies alvo:

- Depois da entrega da lista de espécies corrigidas, haverá um processo de “limpeza” do banco de dados.

- Em seguida, será montada uma tabela para ser enviada a cada coordenador para indicação das espécies alvo.

A tabela terá as seguintes informações fornecidas:

Coluna 1: nome da espécie

Coluna 2,3,4: categoria de ameaça nas 3 lista (SP, IBAMA e IUCN)

Coluna 5: indicação de registro único

Coluna 6: número de registro

Coluna 7: número de fragmentos onde a espécie ocorre

Coluna 8: formação de ocorrência

Coluna 9: área total de ocorrência da espécie

Coluna 10: área média e desvio padrão da área de ocorrência da espécie

Coluna 11: tipo de solo de ocorrência da espécie

As seguintes colunas deverão ser preenchidas pelos coordenadores temáticos:

Coluna 12: requerimento de área para a espécie

Coluna 13: capacidade de deslocamento da espécie

Coluna 14: susceptibilidade da espécie a mudanças

Coluna 15: estreitamento de nicho

Coluna 16: ameaças

Coluna 17: raridade biológica

Coluna 18: endemismo-restrito.

- Com base nestas informações, serão definidas as espécies alvo para conservação de cada grupo taxonômico.

- Será fornecido um texto explicativo para facilitar o preenchimento da tabela por parte dos coordenadores.

6) Será gerado um mapa de ocorrência real das espécies de cada grupo taxonômico que indicará os fragmentos chave para conservação. Os fragmentos que não forem apontados neste mapeamento serão indicados como importantes para o desenvolvimento de pesquisa ou importantes para restauração.

7) cronograma de trabalho:

até 15/março: recebimento das listas de espécies corrigidas pelos coordenadores temático (já foram entregues as listas dos seguintes grupos: peixes, anfíbios, répteis e aves);

entre 15/março e 15/abril: processo de “limpeza” do banco de dados e checagem de possíveis inconsistências (Chris + Alexandre)

15/abril: entrega dos bancos de dados “limpos” para Adriana

15/abril a 30/abril: geração das informações para preenchimento da tabela para espécies alvos (Adriana) e elaboração do texto explicativo para acompanhamento da tabela (Chris + Adriano)

30/abril: entrega da tabela para indicar espécies alvos + texto de apoio a cada coordenador (Chris + Adriana)

30/abril a 30/maio: preenchimento da tabela para indicar espécie alvo por cada coordenador temático

30/maio: entrega das planilhas de espécie alvo para Adriana

1/junho – 11/junho: elaboração dos mapas (Adriana + Miltinho + Giordano)

12/junho: reunião deste grupo (sala de seminários, IB-USP;horário a confirmar) para avaliação das informações e primeira visualização dos mapas;

17/julho: reunião para apresentação e discussão dos mapas gerados e definição de estratégia de fechamento do trabalho e divulgação; este grupo + coordenadores temáticos no auditório da FAPESP (horário a ser confirmado) Incluir o cara do IBAMA (e-mail da Natalia/Angelica – perguntar para Ricardo).

21/setembro: lançamento e publicação do trabalho e reunião de definição das etapas seguintes.

*******************